## Sheet1
1. Requirements Collection | 6 | - | 1
2. Screen Design | 6 | 1 | 2
3. Prototype Design | 10 | 1 | 3
4. Database Construction | 8 | 2, 3 | 4
5. Coding/Documentation | 8 | 4 | 5
6. Programming | 12 | 4 | 6
7. Testing | 7 | 6 | 7
8. Game Completion | 3 | 5, 7 | 8
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49